## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN
Tên lớp : 20212IT6040003………….Khóa: 15 Tên nhóm: Nhóm 6 Họ và tên thành viên trong nhóm: 1. Nguyễn Tuấn Anh – 2020605906 2. Trần Ngọc Chung – 2020606546 3. Nguyễn Văn Dũng - 2020604280 4. Đỗ Thị Huệ - 2020606709 5. Nguyễn Quang Huy – 2020606025
Tên chủ đề: Thiết kế website đọc truyện
Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện
1 | Nguyễn Tuấn Anh | Thu thập thông tin người đọc | Thu thập trên các group facebook
| Nguyễn Quang Huy | Thu thập thông tin người đọc | Thu thập trên các diễn đàn công nghệ, thảo luận.
2 | Nguyễn Tuấn Anh | Phân tích các thông số kĩ thuật của trang web | Họp trực tiếp
| Trần Ngọc Chung | Thu thập yêu cầu khách hàng | Phỏng vấn khách hàng
| Nguyễn Văn Dũng | Thu thập yêu cầu khách hàng | Phỏng vấn khách hàng
| Đỗ Thị Huệ | Thu thập yêu cầu khách hàng | Phỏng vấn khách hàng
| Nguyễn Quang Huy | Phân tích các thông số kĩ thuật của trang web | Họp trực tiếp
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Thiết kế trang chủ website | Paint
Word
| Trần Ngọc Chung | Thiết kế trang đọc trực tuyến | Paint
Word
| Nguyễn Văn Dũng | Thiết kế trang chi tiết truyện | Paint
Word
| Đỗ Thị Huệ | Thiết kế trang kết quả tìm kiếm. | Paint
Word
| Nguyễn Quang Huy | Thiết kế trang chủ | Paint
|  | Thiết kế trang dịch thuật | Word